## Faaliyet Planı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE FAALİYET PLANI
Doküman No: KYS-PL-004
Revizyon Tarihi: 05.01.2022
Revizyon No: 0
Sayfa: 1/1
FAALİYETİN ADI |  |  | 2025
|  |  | Ocak |  |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SGK/ Emekli Keseneği/ Vergiler/ Sendika/ İcra/ Nafaka vs. İlgili Kurum Ödemeleri |  | Planlama | bar: Ocak 3 to Ocak 4; Şubat 7 to Şubat 8; Mart 11 to Mart 12; Nisan 15 to Nisan 16; Mayıs 20 to Mayıs 21; Haziran 25 to Haziran 26; Temmuz 29 to Temmuz 30; Ağustos 33 to Ağustos 34; Eylül 38 to Eylül 39; Ekim 42 to Ekim 43; Kasım 46 to Kasım 47; Aralık 51 to Aralık 52
Uygulama
BES Ödemeleri |  | Planlama | bar: Ocak 2; Şubat 7; Mart 11; Nisan 15; Mayıs 20; Haziran 24; Temmuz 28; Ağustos 33; Eylül 37; Ekim 42; Kasım 46; Aralık 50
Uygulama
Hazine Nakit Talepleri |  | Planlama
Uygulama
Kesin Hesabın Gönderilmesi (Hazine ve Maliye Bakanlığı; TBMM; Sayıştay Başkanlığı) |  | Planlama | bar: Nisan 16; Mayıs 20; Eylül 40
Uygulama
Maaşların Ödenmesi |  | Planlama | bar: Ocak 2; Şubat 7; Mart 11; Nisan 16; Mayıs 20; Haziran 24; Temmuz 29; Ağustos 34; Eylül 38; Ekim 42; Kasım 46; Aralık 51
Uygulama
Şubelerin Faaliyet ve Çalışmalarını Değerlendirmek ve Gerekli Önlemleri Almak amacıyla Birim Amirleri ile Toplantı Yapmak |  | Planlama
Uygulama
Muhasebe Yetkilisinin Sayıştay Başkanlığına Bildirilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 3 to Ocak 4
Uygulama
Aylık Nakit Talebinin Nakit Talebi Aktarım Sistemi Üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı Bildirilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 3; Şubat 8; Mart 12; Nisan 16; Mayıs 21; Haziran 25; Temmuz 30; Ağustos 35; Eylül 39; Ekim 43; Kasım 47; Aralık 51
Uygulama
Birimlerden Gelen Taşınır İcmal Cetvellerinin Muhasebe Yetkilisi Tarafından Onaylanarak Birimlere Gönderilmesi |  | Planlama | bar: Aralık 49 to Aralık 52
Uygulama
Birim Faaliyet Raporunın Gönderilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 1 to Ocak 5
Uygulama
Nihai Performans Programının Üniversitemiz İnternet Sayfası Üzerinden Açıklanması |  | Planlama | bar: Ocak 1 to Ocak 5
Uygulama
Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ayrıntılı Harcama / Finansman Programını Hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı'nın Onayına Sunulması |  | Planlama | bar: Ocak 1 to Şubat 9
Uygulama
Sayılarla ASÜ'nün Birimlerden Gelen Bilgilerle Güncellenmesi |  | Planlama | bar: Ocak 5; Nisan 18; Temmuz 31; Ekim 44
Uygulama
İl Planlama ve Koordinasyon Kuruluna Yatırımlarla İlgili Brifing Dosyası Gönderilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 1; Şubat 6; Mart 10; Nisan 14; Mayıs 19; Haziran 23; Temmuz 27; Ağustos 32; Eylül 36; Ekim 41; Kasım 45; Aralık 49
Uygulama
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Kamu Yatırımlarıyla İlgili Verilerin Gönderilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 5; Nisan 18; Temmuz 31; Ekim 44
Uygulama
Kuruma Ait Proje Bilgilerinin İl Yatırım Takip Sistemine Girilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 5; Nisan 18; Temmuz 31; Ekim 44
Uygulama
Birimlerden Toplanan Performans Verilerinin Program Bütçeye Girilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 5; Nisan 18; Temmuz 31; Ekim 44
Uygulama
Stratejik Plan İzleme Raporunun Hazırlanması |  | Planlama | bar: Temmuz 27 to Temmuz 31
Uygulama
İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanarak Kamuoyuyla Paylaşılması |  | Planlama | bar: Şubat 6 to Şubat 9
Uygulama
Üniversitemizin Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanarak Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Gönderilmesi |  | Planlama | bar: Mart 10 to Mart 13
Uygulama
(Ocak-Haziran Dönemi) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması |  | Planlama | bar: Temmuz 27 to Temmuz 31
Uygulama
Bütçe Teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığına Sunulması |  | Planlama | bar: Eylül 36 to Eylül 40
Uygulama
Yatırım Programı Teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Sunulması |  | Planlama | bar: Ekim 41 to Ekim 44
Uygulama
Yılı Performans Programı Teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Sunulması |  | Planlama | bar: Şubat 7
Uygulama
Hazine ve Maliye Bakanlığında Gerçekleştirilen Bütçe Kanun Tasarısı Görüşmelerine Gidilmesi |  | Planlama | bar: Temmuz 27 to Ağustos 35
Uygulama
Görüşmelerde Revize Edilen Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Kitapçığının Basılıp TBMM’ye Gönderilmesi |  | Planlama | bar: Ekim 42
Uygulama
Güncellenen Performans Programı Tasarısı Kitapçığının Basılarak TBMM’ye Gönderilmesi |  | Planlama | bar: Ekim 42
Uygulama
Konsolide Risk Raporu İdare Risk Koordinatörü Tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Üst Yöneticiye Sunulması |  | Planlama | bar: Şubat 6 to Şubat 9
Uygulama
Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Veri Girişlerinin Yapılması |  | Planlama | bar: Ocak 2; Nisan 15; Temmuz 28; Ekim 42
Uygulama
Risklerin Gerçekleşme Olasılığı ve Muhtemel Etkilerini Yılda En Az 1 Kez Analiz Edilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 1 to Ocak 5
Uygulama
Risklere Karşı Alınacak Önlemler Belirlenerek Eylem Planları Oluşturulması |  | Planlama | bar: Şubat 6 to Şubat 9
Uygulama
İç Kontrol Sisteminin İşleyişi SGDB ve İKİYK tarafından Yılda En Az Bir Kez Değerlendirilecek ve Raporlanarak Üst Yöneticiye Sunulması |  | Planlama | bar: Ocak 3 to Şubat 9
Uygulama
İç Kontrolün Eksik Yönleri ile Uygun Olmayan Kontrol Yöntemlerinin Belirlenmesi, Bildirilmesi ve Gerekli Önlemlerin Alınması Konusunda Süreç ve Yöntem Belirlenmesi |  | Planlama | bar: Ocak 3 to Şubat 9
Uygulama
İç Kontrolün Değerlendirilme Sonucunda Alınması Gereken Önlemler Belirlenmesi ve Bir Eylem Planı Çerçevesinde Uygulanması |  | Planlama | bar: Şubat 6 to Şubat 9
Uygulama
Yan Ödeme Cetvellerinin Vize Edilmesi |  | Planlama | bar: Ocak 1 to Ocak 5
Uygulama
Sendika Üye Sayısının Tespit Edilmesi |  | Planlama | bar: Mayıs 20
Uygulama
Personel ile Kalite Konusunda Bilgilendirme Toplantısı |  | Planlama
Uygulama
İç Denetim Sonucunda Yapılması Gereken Faaliyetler |  | Planlama
Uygulama
İç Tetkik Sonucunda Yapılması Gereken Faaliyetler |  | Planlama
Uygulama
YÖK Denetimi Sonucunda Yapılması Gereken Faaliyetler |  | Planlama
Uygulama
Sayıştay Başkanlığı'nın Denetimi Sonucunda Yapılması Gereken Faaliyetler |  | Planlama
Uygulama
Planlama
Uygulama
Planlama
Uygulama
| UYGULAMA GERÇEKLEŞTİ |  | Ocak 5: Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al
UYGULAMA GERÇEKLEŞMEDİ x
KAYNAK TANIMLAMALARI |  |  | Şubat 7: Hazırlayan; Mayıs 22: Onay; Ağustos 35: Kalite Sistem Onayı
İG:İşgücü
FS:Finansman
KT:Katılım |  |  | Şubat 7: Birim Temsilcisi; Mayıs 22: Birim Sorumlusu; Ağustos 35: Koordinatör
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
(Form No: KYS-PL-004; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No: 00)